Приложение к приказу

Кашарского отдела образования

от 25.01.2023 № 19

План мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - обновленный ФГОС СОО) в общеобразовательных учреждениях Кашарского района в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | | Планируемый  результат |
| **I. Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение** | | | | | |
| 1.1 | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях Кашарского района | Январь 2023 год | Отдел образования | | Приказы Кашарского отдела образования |
| 1.2. | Обеспечение функционирования организационной схемы по введению обновлённого ФГОС СОО | В течение всего периода | Отдел образования | | Обеспечено функционирование вертикали управления |
| 1.3. | Подготовка информационных писем по реализации ФГОС СОО | В течение всего периода | Отдел образования | | Информационные письма |
| 1.4. | Проведение методических совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам введения обновленных ФГОС | январь-май | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд |
| 1.5 | Доведение до сведения руководителей региональных рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2023-2024 учебный год с учетом приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», от 13.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» от 23.11.2022 №1014 «об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». | Май 2023 года | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | составление учебных планов ОУ с учетом рекомендаций |
| 1.6 | Рассмотрение на заседаниях РМО вопросов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | МБУ МиРЦ | | протоколы РМО |
| 1.7 | Подготовка инструктивных писем, рекомендаций по обновлению содержания общего образования | В течение всего периода | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | письма, рекомендации |
| 1.8 | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Отдел образования | | обеспечен  промежуточный  контроль |
| **II. Организационно-информационная работа** | | | | | |
| 2.1 | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение всего периода | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | перечень дефицитов, определение способов их ликвидации |
| 2.2 | Организация участия руководителей общеобразовательных организаций Кашарского района в вебинарах по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во всероссийских и международных исследованиях | по графику РИПК | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | повышение профессионального  уровня педагогических работников по вопросам по вопросам содержания образования |
| 2.3 | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленного ФГОС СОО. | в течение всего периода | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | информация в СМИ |
| **Ш. Учебно-методическая работа** | | | | | |
| 3.1 | Разработка плана - графика прохождения курсовой подготовки учителей 10 классов по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | МБУ МиРЦ | | план-график |
| 3.2 | Организация повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО с использованием возможностей учреждений дополнительного образования, центров «Точка роста» | в течение всего периода | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | повышение  квалификации  педагогов и  управленческих кадров  по вопросам  синхронизации  способов  использования  содержания учебного  предмета и содержания  программ  дополнительного  образования детей как  средство достижения  метапредметных и  личностных  образовательных  результатов  обучающихся |
| 3.3 | Организация повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО с привлечением учителей-методистов, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО | в течение всего периода | МБУ МиРЦ | | совершенствование предметных и  методических  компетенций  слушателей курсов  повышения  квалификации |
| 3.4 | Организация и проведение совещаний, круглых столов для педагогических работников и руководящих кадров по вопросам содержания образования, реализации федеральных основных образовательных программ в общеобразовательных организациях | в течение всего периода | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | протоколы совещаний |
| 3.5. | Участие в вебинаре «Изучение русского языка в соответствии с обновлённым ФГОС СОО» | Октябрь 2023 года | МБУ МиРЦ,  педагоги района | | Совершенствование профессиональных компетенций |
| 3.6. | Участие в вебинаре «Изучение литературы в соответствии с обновлённым ФГОС СОО» | Октябрь 2023 года | МБУ МиРЦ,  педагоги района | | Совершенствование профессиональных компетенций |
| IV. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций. | | | | | |
| 4.1. | Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования. | | | | |
| 4.1.1. | Проведение семинара «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновлённого ФГОС СОО , формирования функциональной грамотности обучающихся» | Октябрь 2023 года | МБУ МиРЦ | |  |
| 4.1.2. | Адресные рекомендации для управленческих команд школ по применению функций внутришкольного управления в условиях обновлённого содержания учебных предметов | Апрель-май 2023 года | МБУ МиРЦ | | Адресные ркомендации «Федеральные рабочие программы учебных предметов – единое содержание общего образования» |
| 4.1.3. | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы среднего образования на основе обновлённого ФГОС ФООП СО | Апрель-май 2023 года | МБУ МиРЦ | | Методические рекомендации для руководителей школ «Разработка ООП СО в новых условиях законодательных документов» |
| 4.1.4. | Методические семинары по проблемам введения ФГОС СОО | Февраль-август 2023 года | МБУ МиРЦ | | Плановые семинары для руководителей школ и семинары по запросу образовательных учреждений |
| 4.1.5. | Психологическое сопровождение внедрения ФГОС СОО: проблемы и перспективы. | В течение всего периода | МБУ МиРЦ | | Повышение методических компетенций учителей |
| 4.1.6. | Участие в областном вебинаре «Особенности работы с обновлённым перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (утвержден приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 №868) | Февраль 2023 года | МБУ МиРЦ | | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 4.2. Мероприятия по разработке и распространению научно-методического обеспечения по вопросам внедрения обновлённого ФГОС СОО | | | | | |
| 4.2.1. | Распространение методических рекомендаций для учителей по вопросам внедрения обновлённого ФГОС СОО | Декабрь 2023 года | МБУ МиРЦ | рекомендации | |
| 4.2.2. | Распространение методических рекомендаций реализации рабочей программы воспитания в образовательных организациях Ростовской области | Май 2023 года | МБУ МиРЦ | рекомендации | |
| V. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС СОО | | | | | |
| 5.1 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Кашарского района | ежеквартально | Отдел образования | | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 5.2 | Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях Кашарского района | По графику | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 5.3. | Проведение мониторинговых исследований по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров | В течение всего периода | МБУ МиРЦ | | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 5.4. | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновлённых ФГОС СОО | Март – апрель 2023 года | Кашарский отдел образования, МБУ МиРЦ | | Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций |
| 5.5 | Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ | В течение всего периода | Отдел образования, МБУ МиРЦ | | анализ результатов мониторинга |
| 5.6 | Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся | 2022-2023 учебный год | Отдел образования  МБУ МиРЦ | | Оценка и анализ результатов |
| 5.7 | Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся | в течение всего периода | Отдел образования | | оценка и анализ результатов |
| V I. Экспертно-методическая работа | | | | | |
| 6.1 | Аналитико-диагностическая деятельность в системе ВПР, НИКО, ГИА | в течение всего периода | МБУ МиРЦ | | Анализ результатов |
| **VII. Консультационно-методическая работа** | | | | | |
| 7.1 | Методическое консультирование работников методических служб, педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МБУ МиРЦ | | организация методическими службами работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации  обновленных ФГОС СОО и по вопросам  формирования и оценки функциональной грамотности |